|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям ________________Л.В. Гребнева «___»_______________2013 года |
| --- | --- |

Отчет по исполнению квартального плана реализации мероприятий плана действий

Государственного комитета  Псковской области по имущественным отношениям

за 2 квартал 2013 года

| Цель | Задача | Мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Плановый объем финансирования, предусмотренный на год ( тыс.руб.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический объем финансирования за отчетный квартал, тыс.руб. | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении / не исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата начала (д.м.г.) | Дата окончания (д.м.г.) |  | Дата начала (д.м.г.) | Дата окончания (д.м.г.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1.Эффективное управление государственным имуществом области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Оптимизация использования государственного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Подготовка к приватизации до заключения договора купли-продажи и регистрации перехода права собственности, повышение эффективности приватизации в соответствии с Планом работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. .Подготовка технической документации и регистрация права собственности области на объектынедвижимого имущества, включенные в план приватизации на 2013 год | 550 | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Проведен анализ наличия и соответствия технической документации, а также сведений о регистрации прав на объекты недвижимости с земельными участками, включенные в Прогнозный план приватизации |
|  |  |  | 1.1.1.2 Организация работы по независимой оценке объектов приватизации и подготовка госпредприятий к акционированию | 800 | 01.04.13 | В течение квартала | 57 | 01.04.13 | 30.06.13 | Произведена оценка рыночной стоимости 2-х объектов приватизации: - объект культурного наследия «Купеческий дом Светланова» ХIХ – ХХ вв., с земельным участком; - комплекс строений, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Советской Армии, д. 58 А Издан приказ № 613 от 20.06.2013 «О подготовке к приватизации ГП ПО «Псковжилстрой» |
|  |  |  | 1.1.1.3. Проведение работы по рекламированию объектов, включенных в план приватизации на 2013 год | 700 | 01.04.13 | В течение квартала | 0 | 01.04.13 | 30.06.13 | Прогнозный план приватизации на 2013 год размещен на сайте Администрации Псковской области, на доске объявлений Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям, в газете «Псковская Правда», на сайте AVITO , на радиостанции «Дорожное радио» |
|  |  |  | 1.1.1.4. Подготовка и согласование проектов распоряжений Администрации области об условиях приватизации (по каждому объекту в отдельности) |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Внесены изменения в Прогнозный план приватизации законом области от 07.06.2013 № 1276-ОЗ. Подписано распоряжение Администрации Псковской области «Об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Псковской области» от 13.06.2013 № 139-р (имущественный комплекс с земельным участков, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Советской Армии, д. 58 ). |
|  |  |  | 1.1.1.5. Подготовка аукционной документации по приватизации объектов имущества области |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Подготовлены и направлены в Государственный комитет Псковской области по организации закупок задания на проведение аукционов по объектам приватизации, расположенным по адресам: -Псков, ул. Советской Армии, д. 58 А; - г.Псков, ул.Л. Поземского, д. 38; - Псковская область, Островский район, д. Гораи (аукцион по продаже объекта состоялся, объект продан за 2609 тыс.руб). |
|  |  |  | 1.1.1.6. Оформление договоров купли-продажи приватизированного имущества (по результатам проведенных аукционов) |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | По результатам аукциона заключен договор купли-продажи на объект культурного наследия – усадьба Розена – нежилой дом и рига, расположенный по адресу: Островский р-н, д. Гораи. Покупатель – ООО «Техноинвест-Сервис» (договор № 1 от 25.06.2013) |
|  |  |  | 1.1.1.7. Предоставление информации по объектам, включенным в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области в соответствии с Административным регламентом государственной услуги |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | 30.06.13 | Заявлений о предоставлении государственной услуги не поступало |
|  |  | 1.1.2. Учет имущества в реестре имущества, находящегося в собственности области, оформление вещных прав |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. Анализ достоверности и полноты внесения в программно-имущественный комплекс SAUMI представленных юридическими лицами обновленных сведений в Реестр имущества, находящегося в собственности области (далее - Реестр), по состоянию на 01.01.2012, и движения имущества в связи с разграничением прав собственности на имущество |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | - В ходе проведения анализа : - - зарегистрировано право - собственности области на 141 объекта - (здания, помещения); - - подано заявление о государственной - регистрации права собственности - области на 159 объектов (здания, - помещения). - Учтены в Реестре принятые в - собственность области из - муниципальной собственности 3 - объекта недвижимости. - Внесены изменения в Реестр: - - по переданным из собственности - области в муниципальную - собственность 8 объектам жилищного - фонда, 2 объектам инженерной - инфраструктуры, и 1 автобусу; - - по принятым в собственность - области из муниципальной - собственности здание и земельный - участок в д.Теребени Опочецкого - района; - - по принятым из федеральной - собственности в собственность области - 1460 экз. Большой Российской и - Православной энциклопедий - Сформированы и направлены в - Росимущество 3 пакета документов - для принятия решения о передаче - федерального имущества в - собственность Псковской области: - 1) 28 объектов недвижимости ( в том - числе 4 зем.уч.) и 49 ед. пожарной - техники от ГУ МЧС по Псковской - области; - 2) 1 здание гаража , 1 земельный - участок и 3 ед. транспортных средства - от УФК по ПО - 3) КИБО от Министерства культуры |
|  |  |  | 1.1.2.2. Внесение представленных юридическими лицами обновленных сведений в Реестр имущества, находящегося в собственности области, по состоянию на 01.01.2013 |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | - Представили обновленные сведения 33 - юридических лица. - Внесены обновленные данные в Реестр о 144 юридических лицах, о 8542 объектах учета (недвижимое и движимое имущество). |
|  |  |  | 1.1.2.3.Проведение процедуры учета имущества 100% обратившихся юридических лиц |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | В течение квартала | - Заявлений не поступало |
|  |  | 1.1.3. Осуществление проверок эффективности использования государственного имущества Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1. Проверка использования имущества ГП ПО «Залитское» |  | 12.05.13 | 12.06.13 |  | - | - | Исключен из Плана проверок 30.04.2013 . |
|  |  |  | 1.1.3.2. Проверка использования имущества ГП ПО «ДЭУ №2» |  | 01.06.13 | 10.06.13 |  | 01.06.13 | 10.06.13 | Включен в План проверок 30.04.2013 Подготовлен акт о результатах проверки |
|  |  |  | 1.1.3.3. Проверка использования имущества ГБОУ СПО «Псковский областной колледж искусств» |  | 24.04.13 | 07.05.13 |  | 24.04.13 | 07.05.13 | Включен в План проверок 30.04.2013 Акт проверки утвержден 24.05.13 |
|  |  |  | 1.1.3.4. Проверка использования имущества ГБОУ СПО «Псковский политехнический колледж» |  | 29.05.13 | 31.05.13 |  | 29.05.13 | 31.05.13 | Включен в План проверок 30.04.2013 Акт проверки утвержден 14.06.13 |
|  |  |  | 1.1.3.5. Проверка использования имущества ГКУ ПО «Бежаницкое лесничество» |  | 17.06.13 | 28.06.13 |  | 17.06.13 | 28.06.13 | Включен в План проверок 30.04.2013 Подготовлен акт о результатах проверки |
|  | Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Приобретение необходимой специальной техники, средств связи и другого имущества для выполнения программных мероприятий по повышению безопасности на дорогах, противодействию коррупции, по выполнению принятых социальных обязательств по обеспечению жильем военнослужащих в соответствии с с Планом работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.1.Подготовка документов для заключения государственных контрактов по приобретению автомобиля, специальной техники и средств связи: технических заданий, проектов государственных контрактов, обоснований начальной (максимальной) цены контракта, заключений гос. контрактов в электронном виде в рамках ОДЦП «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 годы» | 1100 | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Во исполнение мероприятий ОДЦП «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 годы» были получены технические задания на приобретение оборудования и автомашины, проведен мониторинг рынка для обоснования начальной цены контракта, подготовлены и направлены документы на согласование приобретения компьютерной техники с Управлением информационных технологий, подготовлены и согласованы ГПК проекты государственных контрактов. Информация о проведении аукциона в электронной форме была размещена на сайте www.gz.pskov.ru и согласована с Государственным финансовым управлением и Государственным комитетом по закупкам . Конкурсная документация размещена на сайте zakupki.gov.ru. |
|  |  | 1.2.2. Предоставление врачам — специалистам жилых помещений, приобретаемых в собственность области, по договору найма служебного жилого помещения в целях решения жилищных вопросов в соответствии с Планом работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.1. Приобретение жилых помещений в собственность области и подготовка приказов о закреплении имущества в собственность области в рамках ОДЦП «О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников учреждений системы здравоохранения области на 2011-2013 годы» | 10700 | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Приобретение жилых помещений во II квартале не осуществлялось ( Государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации не внесены изменения в ОДЦП). Изданы приказы Комитета о закреплении 6 жилых помещений на праве оперативного управления за государственными учреждениями здравоохранения. |
|  |  |  | 1.2.2.2.Подготовка документации для предоставления врачам-специалистам жилых помещений по договору найма служебного помещения |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.2013 | 30.06.13 | Изданы приказы о предоставлении врачам-специалистам 10 жилых помещений по договору найма служебного жилого помещения |
| Цель 2. Эффективное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий по распоряжению землями на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Анализ поступивших документов на соответствие нормам законодательства, разработка нормативных актов, заключение договоров (аренды, купли-продажи) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1.Анализ соответствия документов, представленных заявителями, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной исполнительной власти, предприятиями и организациями, действующим нормам законодательства |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Проведен анализ документов : - по 26 заявлениям на предоставление земельных участков для целей строительства с предварительным согласованием места размещения объекта; - по 16 заявлениям на предоставление земельных участков для целей строительства посредством проведения аукционов; - по 102 заявлениям о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством; - по 2 заявлениям о предоставлении земельных участков в собственность членам садоводческих и дачных некоммерческих объединений. |
| ; |  |  | 2.1.1.2. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в г. Пскове в аренду для целей не связанных со строительством, оформление распорядительных актов о предоставлении и договоров аренды |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Заключено: - 11 договоров аренды земельных участков для целей, не связанных со строительством; - 6 договоров аренды земельных участков для размещения отдельно стоящих нестационарных торговых объектов. |
|  |  |  | 2.1.1.3. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в аренду для строительства, подготовка и согласование проекта распоряжения Администрации Псковской области о проведении аукциона, подготовка аукционов по продаже права аренды земельных участков, оформление договоров аренды |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | 30.06.13 | Подготовлено 4 распоряжения АПО о предоставлении в аренду земельных участков для целей строительства (подписаны). Заключено 4 договора аренды земельных участков для целей строительства. Подготовлены 2 распоряжения АПО о проведении аукционов на продажу права на заключение договора аренды земельного участка. |
|  |  | 2.1.2. Проведение земельно - кадастровых работ для ГКУ в отношении земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2.1 Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков , сформированных в счет невостребованных земельных долей, на которые признано право собственности области | 2800 | 01.04.13 | В течение квартала | 55,0 | 01.04.13 | 30.06.13 | Обеспечена организация кадастровых работ 1 многоконтурного земельного участка площадью 855,3 га на территории ОАО «Заря» Псковского района |
|  |  |  | 2.1.2..2 Организация проведения кадастровых работ, постановка на кадастровый учет земельных участков на территории г. Пскова | 1100 | 01.04.13 | В течение квартала | 171,1 | 01.04.13 | 30.06.13 | Осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 64 земельных участков |
|  |  | 2.1.3. Осуществление полномочий, возложенных федеральным законодательством в сфере перевода из одной категории в другую, включения в границы населенных пунктов или исключения земельных участков из границ населенных пунктов(в соответствии с Земельным кодексом РФ, федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3.1 Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц, организация и проведение заседаний МВК по управлению земельными ресурсами |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Подготовлены материалы для рассмотрения на заседании МВК по управлению земельными ресурсами по 7 земельным участкам. Проведено 1 заседание МВК по управлению земельными ресурсами (04.06.2013) Издано 5 приказов об отказе в переводе земельных участков из одной категории в другую в связи с несоответствием испрашиваемого целевого назначения документам территориального планирования. |
|  |  | 2.1.4. Проведение инвентаризации земельных участков государственных предприятий и учреждений с целью выявления неиспользуемых или не эффективно используемых с целью вовлечения в оборот в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 (раздел V п.5 п.п. 2 Плана мероприятий , утвержденного распоряжением Администрации Псковской области от 29.10.2012 № 235-р, к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4.1. Проведение ревизии эффективности использования земельных участков государственными предприятиями Псковской области согласно графику проведения ревизии |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Обобщена информация по результатам ревизии 107 земельных участков, используемых 24 государственными предприятиями. Неэффективно используемых участков не выявлено. Получена информация: - от ГК по здравоохранению и фармации в отношении 33 подведомственных учреждений. Информация проанализирована, все земельные участки используются в соответствии с их назначением и по профилю. - от ГК по культуре в отношении 39 земельных участков используемых подведомственными учреждениями. Информация проанализирована, все земельные участки используются в соответствии с их назначением, все земельные участки заняты объектами недвижимости. Информация о ходе инвентаризации направлена Главному Федеральному инспектору в Псковской области С.Б.Гумерову. |
|  |  | 2.1.5.Реализация комплекса мер по стимулированию рождаемости в соответствии с Планом работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 , в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 (раздел V п. 2, п.п 3 Плана мероприятий , утвержденного распоряжением Администрации Псковской области от 29.10.2012 № 235-р, к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5.1. Осуществление мероприятий, направленных на формирование земельных участков, предоставляемых однократно бесплатно в собственность граждан имеющих трех и более детей, осуществление в отношении таких участков государственного кадастрового учета в рамках ОДЦП «Демографическая политика Псковской области на 2011-2015 годы» |  | 01.04.13 | В течение квартала | 61,0 | 01.04.13 | 30.06.13 | Осуществлены кадастровые работы в отношении 11 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
|  |  |  | 2.1.5.2. Получение от ресурсоснабжающих организаций технических условий и информации о плате за подключение к сетям ИТО; |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Получены пакеты документов в отношении 8 земельных участков. |
|  |  |  | 2.1.5.3. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о возможности использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства; |  | 01.04.13 | В течение квартала | 29,3 | 01.04.13 | 30.06.13 | Осуществлена подготовка и размещение технического задания для проведения экспертизы в отношении 30 земельных участков, предоставляемых многодетным семьям Получены заключения о возможности использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства в отношении 5 земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан |
|  |  |  | 2.1.5.4. Обеспечение подготовки и внесение на рассмотрение Администрации области проекта распоряжения об однократном бесплатном предоставлении земельных участков |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Администрацией области издано 6 подготовленных Комитетом распоряжений об однократном бесплатном предоставлении земельных участков. Подготовлено и внесено в СЭД АПО 4 проекта распоряжения об однократном бесплатном предоставлении земельных участков. |
|  |  |  | 2.1.5.5. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан в том числе гражданам, имеющим 3 и более детей в рамках реализации плана мероприятий раздела V п. 2, п.п 3 к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600 |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Предоставлено в собственность бесплатно гражданам, имеющим 3 и более детей, 6 земельных участков. Поступило 46 заявлений от граждан, имеющих право на оформление земельных участков в упрощенном порядке. Подготовлено 7 проектов распоряжений АПО об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков для ИЖС. Издано 6 распоряжений АПО, подготовленных Комитетом, об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для ИЖС. Подготовлено 3 проекта распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду. Изданы распоряжения АПО, подготовленные Комитетом, о предоставлении 2 земельных участков в аренду. Заключено 2 договора аренды. |
|  | Задача 2.2.Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий по распоряжению землями на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Анализ поступивших документов на соответствие нормам законодательства, принятие ненормативных актов, заключение договоров в отношении земельных участков под существующими объектами недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1.1.Предоставление земельных участков на территории г. Пскова собственникам объектов недвижимого имущества в собственность, в аренду |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Заключено: - 5 договоров аренды; - 4 дополнительных соглашения к договорам аренды; - 4 соглашения о расторжении договоров аренды; - 1 дополнительное соглашение о присоединении к договору аренды со множественностью лиц; - 55 договоров купли –продажи земельных участков. |
|  |  |  | 2.2.1.2 Предоставление земельных участков под объектами недвижимости областной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование государственным учреждениям, в аренду государственным предприятиям на территории Псковской области. Продажа земельных участков областной собственности, собственникам расположенных на них зданий |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | - Поступило 28 заявлений. - Заключено 7 договоров аренды - земельных участков. - Заключено 1 дополнительное - соглашение к договору аренды - земельного участка. - Направлена на утверждение в - Администрацию г. Пскова 1 схема о - расположении земельного участка под - объектами недвижимости. Предоставлено право постоянного (бессрочного) пользования государственными учреждениями на 7 земельных участков Прекращено право постоянного (бессрочного) пользования госучреждений на 3 земельных участка. Осуществлена продажа 2 земельных участков из собственности области под объектами недвижимости (получено в бюджет области 111 тыс. руб) |
|  |  |  | 2.1.1.3.Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности области, в аренду, в собственность |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Из земель оформленных в собственность области в счет невостребованных земельных долей: - предоставлено бесплатно в собственность ОАО «Ударник» Бежаницкого района 35 земельных участков общей площадью 1283,3 га для сельхозпроизводства (11.06.13 приказ № 549); - подготовлен приказ о предоставлении еще 6 земельных участков площадью 406 га (невостребованные из земель ОАО «Ударник»); - принято к рассмотрению заявление ЗАО «Смена» о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка из собственности области площадью 2241,1 га для сельхозпроизводства в Псковском районе |
|  |  | 2.2.2. Размещение информации о свободных земельных участках и предстоящем предоставлении участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2.1. Размещение информации на официальном сайте комитета, официальном сайте Администрации Псковской области в официальном печатном - газете «Псковская правда» , на официальном сайте Губернатора области www.turcyak.ru |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Обеспечено оперативное размещение информации о предстоящем предоставлении земельных участков. Размещено 29 ответов на официальном сайте Губернатора области www.turcyak.ru на обращения граждан и юридических лиц. |
|  |  | 2.2.3. Разграничение государственной собственности на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3.1.Ревизия действующих прав государственных предприятий и учреждений на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в их хозяйственном ведении, оперативном управлении |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | В результате проведенной ревизии переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования государственных предприятий области на аренду по 2 земельным участкам общей площадью 1,84 га |
|  |  |  | 2.2.3.2.Организация кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости областной собственности, учтенных в казне | 300 | 01.04.13 | В течение квартала | 13 | 01.04.13 | 30.06.13 | Обеспечена организация проведения кадастровых работ по разделу земельного участка в г. Пскове, ул. Коммунальная, 35 для целей строительства корпуса перинатального центра |
|  |  |  | 2.2.3.3. Обеспечение регистрации прав собственности области на земельные участки |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Зарегистрировано право собственности области на 74 земельных участков. Поданы документы на регистрацию права собственности области на 45 земельных участков |
|  |  | 01.04.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4.1.Формирование реестра земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения собственники которых заявили о намерении произвести их отчуждение; согласование намерения области воспользоваться преимущественным правом на приобретение земельных участков; подготовка документов на приобретение земельных участков | 3100 | 01.04.13 | В течение квартала | 0 | 01.04.13 | 30.06.13 | Рассмотрено 145 извещений Приобретение не осуществлялось в связи с отсутствием предложений заинтересованных органов исполнительной власти области |
|  |  | Задача 2.3. Актуализация кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Проведение государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1.1. Подготовка и организация размещения государственного заказа на проведение кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории области | 7000 | 01.04.13 | В течение квартала | 0 | 01.04.13 | 30.06.13 | Подготовлены документы для размещения заказа в форме открытого аукциона на выполнение работ по кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения (начальная цена аукциона 6927754 руб.) |
| Цель 3. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3.1.Реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Реализация мероприятий ОДЦП «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013 — 2015 годы»: - контроль за предоставлением гражданскими государственными служащими сведений о доходах, расходах и крупных приобретениях, размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и имущественных обязательствах должностных лиц комитета, также членов их семей; - обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; - организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих комитета; - проведение конкурсного замещения вакантных должностей в соответствии с законодательством |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Выполнено своевременно Основания для проведения заседаний отсутствовали На 2 кв-л не планировалось |
|  |  |  | 3.1.2. Реализация норм и мер ответственности, предусмотренных Законом Псковской области от 17.07.2008 № 784-ОЗ «О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления» |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | По мере выявления | 30.06.13 | Факты коррупции отсутствуют |
|  |  |  | 3.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы разработанных нормативных правовых актов комитета |  | 01.04.13 | В течение квартала |  | 01.04.13 | 30.06.13 | Проведена экспертиза проектов приказов Комитета о проектах административных регламентов государственных функций и о внесении изменений в административные регламенты государственных услуг внесении изменений. Коррупциогенных факторов не выявлено. |

Первый заместитель председателя

Государственного комитета Псковской области

по имущественным отношениям														Л.Е.Иванова

70-05-95