|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям ________________Л.В. Гребнева «___»_______________2014 года |
| --- | --- |

Отчет по исполнению квартального плана реализации мероприятий плана действий

Государственного комитета  Псковской области по имущественным отношениям

за 4 квартал 2013 года

| Цель | Задача | Мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Плановый объем финансирования, предусмотренный на год ( тыс.руб.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический объем финансирования за отчетный квартал, тыс.руб. | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении / не исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата начала (д.м.г.) | Дата окончания (д.м.г.) |  | Дата начала (д.м.г.) | Дата окончания (д.м.г.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1.Эффективное управление государственным имуществом области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Оптимизация использования государственного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Подготовка к приватизации до заключения договора купли-продажи и регистрации перехода права собственности, повышение эффективности приватизации в соответствии с Планом работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. Подготовка технической документации и регистрация права собственности области на объекты недвижимого имущества, включенные в план приватизации на 2013 год | 550 | 01.10.13 | В течение квартала | 0 | 01.10.13 | 31.12.13 | Проведен анализ наличия и соответствия технической документации, а также сведений о регистрации прав на объекты недвижимости с земельными участками, предполагаемых к включению в Прогнозный план приватизации на 2014 год |
|  |  |  | 1.1.1.2 Организация работы по независимой оценке объектов приватизации и подготовка госпредприятий к акционированию | 800 | 01.10.13 | В течение квартала | 50 | 01.10.13 | 31.12.13 | Произведена оценка рыночной стоимости объектов и пакетов акций: - нежилое здание магазина с земельным участком по адресу: Псковская область, Порховский район, г.Порхов, пер. Великолукский, д. 1 а, - объекты незавершенного строительства с земельным участком по адресу: Псковская область, г.Себеж, ул. Челюскинцев, 25; - нежилые здания с земельным участком, по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Брод; - пакет акций (191 акция) ОАО « Псковстрой» |
|  |  |  | 1.1.1.3. Проведение работы по рекламированию объектов, включенных в план приватизации на 2013 год |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Прогнозный план приватизации на 2013 год размещен на сайте Администрации Псковской области, на доске объявлений Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям, в газете «Псковская Правда»; Информация о проведении аукционов размещена чрез ГК по закупкам на сайте torgigov.ru |
|  |  |  | 1.1.1.4. Подготовка и согласование проектов распоряжений Администрации области об условиях приватизации (по каждому объекту в отдельности) |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Издано распоряжение АПО: - «Об условиях приватизации имущества» от 17.12.2013 № 362-р ( г.Псков, ул. Воровского, д. 9) - в системе согласования проект распоряжения АПО «Об условиях приватизации имущества» ( автомашины посредством публичного предложения) |
|  |  |  | 1.1.1.5. Подготовка аукционной документации по приватизации объектов имущества области |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Подготовлено задания на проведение аукциона по приватизации нежилого здания объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кузнецова - конспиративная квартира псковской организации РСДРП» с земельным участком, расположенные по адресу: г.Псков, ул. Воровского, д. 9 |
|  |  |  | 1.1.1.6. Оформление договоров купли-продажи приватизированного имущества (по результатам проведенных аукционов) |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | По результатам аукциона подготовлены и подписаны договоры купли-продажи с покупателями: - ООО «Автомобильные дороги Пскова» - нежилые здания с земельным участком по адресу: Псковская область, пос. Идрица, ул. Гагарина, д. 7 А; - ОАО « Маслосырзавод «Порховский» - нежилые здания с земельным участком по адресу: Псковская область, г. Порхов; ул. Молодежная; -Лукашин В.В. - атомобиль ВАЗ 21070. |
|  |  |  | 1.1.1.7. Предоставление информации по объектам, включенным в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области в соответствии с Административным регламентом государственной услуги |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | 31.12.13 | Заявлений о предоставлении государственной услуги не поступало |
|  |  | 1.1.2. Учет имущества в реестре имущества, находящегося в собственности области, оформление вещных прав, разграничение имущества по уровням власти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. Анализ достоверности и полноты внесения в программно-имущественный комплекс SAUMI представленных юридическими лицами обновленных сведений в Реестр имущества, находящегося в собственности области (далее - Реестр), по состоянию на 01.01.2012, и движения имущества в связи с разграничением прав собственности на имущество |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | - В ходе проведения анализа : - - зарегистрировано право собственности области на 286 объекта (здания, помещения); - - подано заявление о государственной регистрации права собственности области на 84 объекта (здания, помещения). - Внесены в SAUMI сведения о регистрации права собственности области на 286 зданий и помещений, и 106 земельных участков - Исключены из Реестра 2 юридических лица. - Учтены в Реестре принятые в - собственность области: - из муниципальной собственности - 53 автобуса «Мерседес-Бенц»; - из федеральной собственности - – 49 ед. пожарной техники и 3 автомобиля; - - 24 объекта недвижимости, 4 земельных участка, 2 объекта движимого имущества; - по договору дарения – 1 транспортное средство. - Сформированы и направлены в - Росимущество для принятия решения о 2 пакета документов по передаче имущества АПК «Безопасных город» из федеральной собственности в собственность Псковской области. - Переданы из собственности области в муниципальную собственность районов: - - 451 зкз. Большой Российской и Православной энциклопедий; - - 60 комплектов компьютерного оборудования; - - 60 комплектов книг; - - 199 ед. спортивного инвентаря; - - 10 ед. автотранспорта; - - нежилое помещение от Центра занятости населения Себежского района. |
|  |  |  | 1.1.2.2. Проверка достоверности представленных юридическими лицами обновленных сведений в Реестр имущества, находящегося в собственности области, по состоянию на 01.01.2013 |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | - Выявлен факт недостоверности сведений, предоставленных для внесения в Реестр имущества, находящегося в собственности области, в отношении 3 юридических лиц. Направлены соответствующие запросы с разъяснениями о порядке ведения учета объектов недвижимого имущества. |
|  |  |  | 1.1.2.3.Проведение процедуры учета имущества 100% обратившихся юридических лиц |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | 31.12.13 | - Заявления от не поступали |
|  |  | 1.1.3. Осуществление проверок эффективности использования государственного имущества Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1. Проверка использования имущества ГБУЗ «Пушкиногорская районная больница» |  | 07.11.13 | 22.11.13 |  | 07.11.13 | 22.11.13 | Акт проверки утвержден 02.12.2013 |
|  |  |  | 1.1.3.2. Проверка использования имущества ГБООУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат» Псковской области |  | 07.11.13 | 22.11.13 |  | 07.11.13 | 22.11.13 | Акт проверки утвержден 29.11.2013 |
|  |  |  | 1.1.3.3. Проверка использования имущества ГП ПО «Псковская областная типография» |  | 03.10.13 | 11.11.13 |  | 03.10.13 | 11.11.13 | Акт проверки утвержден 18.11.2013 |
|  | Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Приобретение необходимой специальной техники, средств связи и другого имущества для выполнения программных мероприятий по повышению безопасности на дорогах, противодействию коррупции, в соответствии с с Планом работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.1.Подготовка документов для заключения государственных контрактов по приобретению автомобиля, специальной техники и средств связи: технических заданий, проектов государственных контрактов, обоснований начальной (максимальной) цены контракта, заключений гос. контрактов в электронном виде в рамках ОДЦП «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 годы» | 1100 | 01.10.13 | В течение квартала | 324,0 | 01.10.13 | 31.12.13 | Заключен государственный контракт с единственным поставщиком по приобретению автомобиля «Лада – Приора» с ЗАО « Псков-Лада» для предоставления в безвозмездное пользование ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД России по Псковской области» |
|  |  | 1.2.2. Приобретение жилых помещений во исполнение Порядка обеспечения граждан жилыми помещениями, утвержденного постановлением Администрации области от 21.10.2011 № 418 в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ, в целях выполнения принятых социальных обязательств по обеспечению жильем военнослужащих в соответствии с мероприятиями Плана работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.1.Приобретение жилых помещений для военнослужащих и передача их в собственность граждан |  | 01.10.13 | В течение квартала | - | 01.10.13 | 31.12.13 | В собственность граждан передано 2 жилых помещения в соответствии с распоряжением АПО от 05.11.2013 № 318-р |
|  |  | 1.2.3. Предоставление врачам — специалистам жилых помещений, приобретаемых в собственность области, по договору найма служебного жилого помещения в целях решения жилищных вопросов в соответствии с Планом работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3.1. Приобретение жилых помещений в собственность области и подготовка приказов о закреплении имущества в собственность области в рамках ОДЦП «О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников учреждений системы здравоохранения области на 2011-2013 годы» | 15700 | 01.10.13 | В течение квартала | 11990 | 01.10.13 | 31.12.13 | Приобретено 9 жилых помещений, из них, 1 в г. Пскове, 1 в г.Великие Луки; 7 в районах Псковской области ( Пустошка-2, Печоры -2, Струги Красные- 1; Бежаницы -1, Дно- 1). Изданы приказы Комитета о закреплении 3 жилых помещений на праве оперативного управления за государственными учреждениями здравоохранения. |
|  |  |  | 1.2.3.2.Подготовка документации для предоставления врачам-специалистам жилых помещений по договору найма служебного помещения |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | По мере поступления предложений жилищной комиссии | 31.12.13 | Предложения не поступали |
| Цель 2. Эффективное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий по распоряжению землями на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Анализ поступивших документов на соответствие нормам законодательства, разработка нормативных актов, заключение договоров (аренды, купли-продажи) неразграниченных земельных участков в г. Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1.Анализ соответствия документов, представленных заявителями, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной исполнительной власти, предприятиями и организациями, действующим нормам законодательства |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Проведен анализ документов : - по 36 заявлениям на предоставление земельных участков для целей строительства с предварительным согласованием места размещения объекта; - по 21 заявлениям на предоставление земельных участков для целей строительства посредством проведения аукционов; - по 37 заявлениям о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством; - по 2 заявлению о предоставлении земельных участков в собственность членам садоводческих и дачных некоммерческих объединений. |
| ; |  |  | 2.1.1.2. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в г. Пскове в аренду для целей не связанных со строительством, оформление распорядительных актов о предоставлении и договоров аренды |  | 01.07.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Заключено: - 11 договоров аренды земельных участков для целей, не связанных со строительством; - 16 договоров аренды земельных участков для размещения отдельно стоящих нестационарных торговых объектов. |
|  |  |  | 2.1.1.3. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в аренду для строительства, подготовка и согласование проекта распоряжения Администрации Псковской области о проведении аукциона, подготовка аукционов по продаже права аренды земельных участков, оформление договоров аренды | 700 | 01.10.13 | В течение квартала | 39,5 | По мере поступления заявлений | 31.12.13 | Подготовлено 13 распоряжений АПО о предоставлении в аренду земельных участков для целей строительства (подписаны). Заключено 13 договоров аренды земельных участков для целей строительства. Подготовлены 2 распоряжения АПО о проведении аукционов на продажу права на заключение договора аренды земельного участка. |
|  |  | 2.1.2. Проведение земельно - кадастровых работ для ГКУ в отношении земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2.1 Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков , сформированных в счет невостребованных земельных долей, на которые признано право собственности области | 2800 | 01.10.13 | В течение квартала | 0 | 01.10.13 | 31.12.13 | Подготовка к размещению в 1 кв-ле 2014г. госзаказа по корректировке границ земельных участков в Новосокольничском районе |
|  |  |  | 2.1.2..2 Организация проведения кадастровых работ, постановка на кадастровый учет неразграниченных земельных участков на территории г. Пскова | 1100 | 01.10.13 | В течение квартала | 18 | 01.10.13 | 31.12.13 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков не осуществлялась |
|  |  | 2.1.3. Осуществление полномочий, возложенных федеральным законодательством в сфере перевода из одной категории в другую, включения в границы населенных пунктов или исключения земельных участков из границ населенных пунктов(в соответствии с Земельным кодексом РФ, федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3.1 Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц, организация и проведение заседаний МВК по управлению земельными ресурсами |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Проведены 2 заседания МВК по управлению земельными ресурсами (10.10.2013, 25.12.2013) по рассмотрению заявлений о переводе 21 земельного участка сельскохозяйственного назначения в иную категорию Издано 2 приказа о переводе земельных участков из одной категории в другую (в отношении 2 земельных участков) |
|  |  | 2.1.4. Проведение инвентаризации земельных участков государственных предприятий и учреждений с целью выявления неиспользуемых или не эффективно используемых с целью вовлечения в оборот в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 (раздел V п.5 п.п. 2 Плана мероприятий , утвержденного распоряжением Администрации Псковской области от 29.10.2012 № 235-р, к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4.1. Проведение ревизии эффективности использования земельных участков государственными предприятиями Псковской области согласно графику проведения ревизии |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Проведен анализ эффективности использования земельных участков учреждениями, подведомственными Государственному комитету Псковской области по природопользованию и окружающей среде. Информация о ходе инвентаризации направлена в Государственный комитет ПО по природопользованию и окружающей среде. Проведен анализ ревизии эффективности использования земельных участков учреждений ветеринарии. Подготовлен и направлен доклад на комиссию по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития Псковской области «О результатах проведения инвентаризации земельных участков, предоставленных государственным предприятиям и учреждениям с целью выявления неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков для дальнейшего их изъятия и вовлечения в экономический оборот». |
|  |  | 2.1.5.Реализация комплекса мер по стимулированию рождаемости в соответствии с Планом работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 , в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 (раздел V п. 2, п.п 3 Плана мероприятий , утвержденного распоряжением Администрации Псковской области от 29.10.2012 № 235-р, к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5.1. Осуществление мероприятий, направленных на формирование земельных участков, предоставляемых однократно бесплатно в собственность граждан имеющих трех и более детей, осуществление в отношении таких участков государственного кадастрового учета в рамках ОДЦП «Демографическая политика Псковской области на 2011-2015 годы» |  | 01.10.13 | В течение квартала | 100 | 01.10.13 | 31.12.13 | Осуществлены кадастровые работы в отношении 22 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
|  |  |  | 2.1.5.2. Получение от ресурсоснабжающих организаций технических условий и информации о плате за подключение к сетям ИТО; |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Получены пакеты документов в отношении 16 земельных участков. |
|  |  |  | 2.1.5.3. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о возможности использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства; |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Поручением заместителя Губернатора области – Руководителя Аппаратом администрации области от 06.09.2013 отменена необходимость получения санитарно-эпидемиологических заключений |
|  |  |  | 2.1.5.4. Обеспечение подготовки и внесение на рассмотрение Администрации области проекта распоряжения об однократном бесплатном предоставлении земельных участков |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Администрацией области издано 2 подготовленных Комитетом распоряжений об однократном бесплатном предоставлении земельных участков. Подготовлено и внесено в СЭД АПО 1 проект распоряжения об однократном бесплатном предоставлении земельных участков. |
|  |  |  | 2.1.5.5. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан в том числе гражданам, имеющим 3 и более детей в рамках реализации плана мероприятий раздела V п. 2, п.п 3 к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600 |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Предоставлено в собственность бесплатно гражданам, имеющим 3 и более детей, 2 земельных участков. Поступило 26 заявления от граждан, имеющих право на оформление земельных участков в упрощенном порядке. Подготовлено 3 проектов распоряжений АПО об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков для ИЖС. Издано 2 распоряжения АПО, подготовленных Комитетом, об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для ИЖС. Подготовлен 1 проект распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду. Изданы распоряжения АПО, подготовленные Комитетом, о предоставлении 2 земельных участков в аренду. Заключен 1 договор аренды. |
|  | Задача 2.2.Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий по распоряжению землями на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Анализ поступивших документов на соответствие нормам законодательства, принятие ненормативных актов, заключение договоров в отношении земельных участков под существующими объектами недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1.1.Предоставление земельных участков на территории г. Пскова собственникам объектов недвижимого имущества в собственность, в аренду |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Заключено: - 22 договоров аренды; - 2 дополнительных соглашения к договорам аренды; - 28 соглашений о расторжении договоров аренды; - 1 дополнительное соглашение о присоединении к договору аренды со множественностью лиц; - 42 договор купли –продажи земельных участков. |
|  |  |  | 2.2.1.2 Предоставление земельных участков под объектами недвижимости областной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование государственным учреждениям, в аренду государственным предприятиям на территории Псковской области. Продажа земельных участков областной собственности, собственникам расположенных на них зданий. Продажа незастроенных земельных участков областной собственности |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | - Заключено 4 договора аренды - земельных участков. - Заключено 5 дополнительных - соглашения к договору аренды - земельного участка. - Предоставлено право постоянного (бессрочного) пользования государственными учреждениями на 21 земельный участок. - Прекращено право постоянного (бессрочного) пользования госучреждений на 8 земельных участка. - Сформирован земельный участок, зарегистрирован в собственность области и предоставлен для строительства «Перинатального центра». - Зарегистрирован в собственность области и предоставлен ГБУЗ «Великолукская городская больница» земельный участок на котором расположен объект недвижимости планируемый для реконструкции терапевтического корпуса. - Осуществлена продажа 1 земельного участка из собственности области под объектами недвижимости (получено в бюджет области 273 477,20 руб.) - Подготовлен и объявлен аукцион по продаже земельного участка областной собственности в - г. Пскове (ул. Ипподромная, д. 106) . |
|  |  |  | 2.2.1.3.Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности области, в аренду, в собственность |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | 31.12.13 | В течении квартала решения о предоставлении не принимались |
|  |  | 2.2.2. Размещение информации о свободных земельных участках и предстоящем предоставлении участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2.1. Размещение информации на официальном сайте комитета, официальном сайте Администрации Псковской области в официальном печатном - газете «Псковская правда» , на официальном сайте Губернатора области www.turcyak.ru |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Обеспечено оперативное размещение информации о предстоящем предоставлении земельных участков. Размещено 16 ответов на официальном сайте Губернатора области www.turcyak.ru на обращения граждан и юридических лиц. Размещение в газете «Псковская правда», на официальном сайте комитета, на официальном сайте Администрации области информации о проведении аукциона по продаже земельного участка из собственности области. Обеспечено оперативное размещение информации о предстоящем предоставлении 2 земельных участков областной собственности |
|  |  | 2.2.3. Разграничение государственной собственности на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3.1.Ревизия действующих прав государственных предприятий и учреждений на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в их хозяйственном ведении, оперативном управлении |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | 31.12.13 | Заявлений о переоформлении прав постоянного (бессрочного) пользования от государственных предприятий области не поступало |
|  |  |  | 2.2.3.2.Организация кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости областной собственности, учтенных в казне | 300 | 01.10.13 | В течение квартала | 25 | 01.10.13 | 31.12.13 | Обеспечена организация проведения кадастровых работ на 3 земельных участка. Обеспечено изготовление схемы расположения земельного участка и направление на утверждение в муниципальное образование в ношении 1 земельного участка. |
|  |  |  | 2.2.3.3. Обеспечение регистрации прав собственности области на земельные участки |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 55 земельных участков, 23 строений. Зарегистрировано право собственности области на 106 земельных участков. Поданы документы на регистрацию права собственности области на 34 земельных участка |
|  |  | 2.2.4. Реализация права преимущественной покупки Псковской области земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4.1.Формирование реестра земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения собственники которых заявили о намерении произвести их отчуждение; согласование намерения области воспользоваться преимущественным правом на приобретение земельных участков; подготовка документов на приобретение земельных участков | 3100 | 01.10.13 | В течение квартала | 525 | 01.10.13 | 31.12.13 | Рассмотрено 75 извещений (в отношении 71 земельного участка) Приобретено в собственность области 4 инвестиционно-привлекательных земельных участка общей площадью 13 2698 кв.м |
|  |  | Задача 2.3. Актуализация кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Проведение государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1.1. Подготовка и организация размещения государственного заказа на проведение кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории области | 7000 | 01.10.13 | В течение квартала | 0 | 01.10.13 | 31.12.13 | Госконтракт от 13.08.2013 на выполнение работ по кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения 29.10.13 расторгнут по соглашению сторон. Распоряжением АПО от 23.12.13 внесено изменение в распоряжение АПО от 19.02.13 № 43-р об изменении даты государственной кадастровой оценки с 01.01.2013 на 01.01.2014. |
| Цель 3. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3.1.Реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Реализация мероприятий ОДЦП «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013 — 2015 годы»: - контроль за предоставлением гражданскими государственными служащими сведений о доходах, расходах и крупных приобретениях, размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и имущественных обязательствах должностных лиц комитета, также членов их семей; - обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; - организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих комитета; - проведение конкурсного замещения вакантных должностей в соответствии с законодательством |  | 01.10.13 | В течение квартала | 0 | 01.10.13 | 31.12.13 | Выполнено своевременно, сведения о расходах за 2012 представлены до 02.07.2013 Отсутствовали основания для проведения заседания комиссии Повышение квалификации - 8 человек: Не было необходимости |
|  |  |  | 3.1.2. Реализация норм и мер ответственности, предусмотренных Законом Псковской области от 17.07.2008 № 784-ОЗ «О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления» |  | 01.10.13 | В течение квартала |  | По мере выявления | 31.12.13 | Факты коррупции не выявлялись |
|  |  |  | 3.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы разработанных нормативных правовых актов комитета |  | 01.10.13 | В течение квартала | 0 | 01.10.13 | 31.12.13 | Отсутствовала необходимость в проведении антикоррупционной экспертизы по причине отсутствия разработанных нормативных правовых актов комитета |

Первый заместитель председателя

Государственного комитета Псковской области

по имущественным отношениям														Л.Е.Иванова

70-05-80