|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям ________________Л.В. Гребнева «___»_______________2014 года |
| --- | --- |

Отчет по исполнению квартального плана реализации мероприятий плана действий

Государственного комитета  Псковской области по имущественным отношениям

за 1 квартал 2014 года

| Цель | Задача | Мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Плановый объем финансирования, предусмотренный на год ( тыс.руб.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический объем финансирования за отчетный квартал, тыс.руб. | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении / не исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата начала (д.м.г.) | Дата окончания (д.м.г.) |  | Дата начала (д.м.г.) | Дата окончания (д.м.г.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1.Эффективное управление государственным имуществом области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Оптимизация использования государственного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Подготовка объектов к приватизации до заключения договора купли-продажи и регистрации перехода права собственности; повышение эффективности приватизации в целях реализации пункта3 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 « О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. Подготовка технической документации и регистрация права собственности области на объекты недвижимого имущества, включенные в план приватизации на 2014 год | 407,1 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | Графиком не предусмотрено |
|  |  |  | 1.1.1.2 Организация работы по независимой оценке объектов приватизации и подготовка госпредприятий к акционированию | 1875 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | Объявлен аукцион на определение оценки рыночной стоимости 10 объектов недвижимости |
|  |  |  | 1.1.1.3. Проведение работы по рекламированию объектов, включенных в план приватизации на 2014 год |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Размещена информация на официальном сайте «Фонд имущества Санкт-Петербурга» |
|  |  |  | 1.1.1.4. Подготовка и согласование проектов распоряжений Администрации области об условиях приватизации (по каждому объекту в отдельности) |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | В СЭД внесены 2 проекта: - распоряжения Администрации области « Об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Псковской области» ( Гдовский р-н, д. Брод; Себеж, ул. Челюскинцев, д.25); - постановления Администрации области « Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации на 2014 год.» |
|  |  |  | 1.1.1.5. Подготовка аукционной документации по приватизации объектов имущества области |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | - |
| - |  |  | 1.1.1.6. Оформление договоров купли-продажи приватизированного имущества (по результатам проведенных аукционов) |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Аукционы не проводились |
|  |  |  | 1.1.1.7. Предоставление информации по объектам, включенным в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области в соответствии с Административным регламентом государственной услуги |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | 31.03.14 | Заявлений не поступало |
|  |  | 1.1.2. Учет имущества в Реестре имущества, находящегося в собственности области; оформление вещных прав; разграничение имущества по уровням власти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. Организация представления юридическими лицами обновленных сведений в Реестр имущества, находящегося в собственности области, по состоянию на 01.01.2014 |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | - Уведомлено 350 юридических лиц. - Представили обновленные сведения по состоянию на 01.01.2014г. – 321 юридических лиц |
|  |  |  | 1.1.2.2. Анализ достоверности представленных юридическими лицами обновленных сведений в Реестр имущества, находящегося в собственности области (далее - Реестр), по состоянию на 01.01.2014 и и внесение обновленных сведений в программно-имущественный комплекс SAUMI |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Обновлены сведения об имуществе 321 юридического лица по 19288 объектом учета (недвижимого и движимого имущества). Исключено из реестра 2 юридических лица. Издано и исполнено 16 приказов об исключении из реестра по разделу «Казна области» 64 объектов, о внесении 39 объектов движимого и недвижимого имущества. |
|  |  |  | 1.1.2.3.Проведение процедуры учета имущества 100% обратившихся юридических лиц |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | 31.03.14 | - Проведена процедура учета 2 юридических лиц |
|  |  |  | 1.1.2.4. Поддержка государственной информационной системы «Реестр имущества, находящегося в собственности области» в рамках подпрограммы «Информационное общество Псковской области на 2014-2002 годы» ГП ПО «Развитие информационного общества» | 200 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | Графиком не предусмотрено |
|  |  |  | 1.1.2.5. Рассмотрение предложений органов местного самоуправления о безвозмездной передаче имущества области в муниципальную собственность, муниципального имущества в собственность области в порядке разграничения собственности; формирование пакетов документов и подготовка предложений Администрации области о передаче федерального имущества в собственность области; проведение процедуры приема-передачи имущества |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | По мере поступления заявлений | 31.03.14 | - Переданы из собственности области в муниципальную собственность: - - 2 здания; - - 1 земельный участок; - - 9 ед. автотранспорта; - - 29 ед. оборудования для проведения областного конкурса по безопасности дорожного движения. - Приняты в собственность области из муниципальной собственности: - - 2 нежилых помещения; - - 1автобус ПАЗ для перевозки школьников. - Приняты в собственность области из федеральной собственности: - - 1 здание; - - 1 земельный участок; - - 28 ед. движимого имущества АПК «Безопасный город» |
|  |  | 1.1.3. Осуществление проверок эффективности использования государственного имущества Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1. Проверка использования имущества ГП ПО «Управление недвижимостью» |  | февраль | март |  | 10.02.14 | 20.03.14 | Акт проверки утвержден 20.03.2014 |
|  |  |  | 1.1.3.2. Проверка использования имущества ГБУЗ «Островская районная больница» |  | февраль | февраль |  | 19.02.14 | 25.02.14 | Акт проверки утвержден 04.03.2014 |
|  |  |  | 1.1.3.3.ГБУЗ «Великолукская городская больница» и ГБОУ СПО ПО «Великолукский агротехнологический техникум» |  | март | март |  | 19.03.14 | 14.04.14 | Акт проверки утвержден 14.04.2014 |
|  | Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Приобретение необходимой специальной техники, средств связи и другого имущества в хорде выполнения программных мероприятий ГП ПО «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.1.Подготовка документов для заключения государственных контрактов по приобретению автомобиля, специальной техники и средств связи: технических заданий, проектов государственных контрактов, обоснований начальной (максимальной) цены контракта, заключений гос. контрактов в электронном виде в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской области» ГП ПО «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 8181 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | В рамках исполнения мероприятия 1.4.заключен государственный контракт № 4 от 26.03.2014. на сумму 6 605 000,00 руб. Контракт находится на стадии исполнения. В рамках исполнения мероприятия 4.3.2. требовались изменения в ГП. В рамках исполнения мероприятия 4.3.5. требовались изменения в ГП. |
|  |  |  | 1.2.1.2.Подготовка документов для заключения государственных контрактов по приобретению автомобиля, специальной техники и средств связи: технических заданий, проектов государственных контрактов, обоснований начальной (максимальной) цены контракта, заключений гос. контрактов в электронном виде в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Псковской области» ГП ПО «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» | 750 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | В ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Псковской области» направлено обращение о предоставлении технического задание на исполнение мероприятия. |
|  |  |  | 1.2.1.3. Подготовка документов для заключения государственных контрактов по приобретению автомобиля, специальной техники и средств связи: технических заданий, проектов государственных контрактов, обоснований начальной (максимальной) цены контракта, заключений гос. контрактов в электронном виде в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области» ГП ПО «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 250 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | Требовались изменения в ГП (финансирования в сторону увеличения) |
|  |  | 1.2.2.Приобретение в собственность области и предоставление врачам — специалистам жилых помещений по договору найма служебного жилого помещения в целях решения жилищных вопросов в рамках ГП ПО ««Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.1. Приобретение жилых помещений в собственность области в рамках подпрограммы «О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников учреждений системы здравоохранения области» ГП ПО «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» | 25116 | 01.04.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 |  |
|  |  |  | 1.2.2.2.Подготовка документации для предоставления врачам-специалистам жилых помещений по договору найма служебного помещения |  | 01.04.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Предложений не поступало |
| Цель 2. Эффективное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий по распоряжению землями на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Анализ поступивших документов на соответствие нормам законодательства, разработка актов по предоставлению прав на земельные участки, заключение договоров аренды и купли-продажи земельных участков в рамках постановления Администрации Псковской области от 06.12.2007 № 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1.Анализ соответствия документов, представленных заявителями, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной исполнительной власти, предприятиями и организациями, действующим нормам законодательства. Претензионная работа. |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Осуществлен анализ на соответствие действующим нормам законодательства в отношении 306 документов. Подготовлено 20 претензий, направлено 5 исковых заявлений в органы судебной власти о взыскании арендной платы. |
| ; |  |  | 2.1.1.2. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в г. Пскове в аренду для целей не связанных со строительством, оформление распорядительных актов о предоставлении и договоров аренды |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Поступило и рассмотрено 227 заявлений. Подготовлено 28 приказов, 2 распоряжения Администрации Псковской области о предоставлении в аренду земельного участка. Заключено 12 договоров аренды земельного участка, 5 соглашений о расторжении ранее заключенных договоров аренды, 8 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков. |
|  |  |  | 2.1.1.3. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в аренду для строительства, подготовка и согласование проекта распоряжения Администрации Псковской области о проведении аукциона, подготовка аукционов по продаже права аренды земельных участков, оформление договоров аренды | 48 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 01.10.13 | 31.12.13 | Поступило и рассмотрено 152 заявления. Заключено 8 договоров аренды земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта. Подготовлено 23 проекта распоряжения Администрации области, издано 9 распоряжений. |
|  |  |  | 2.1.1.4. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков собственникам объектов недвижимого имущества в собственность, в аренду, оформление приказов о предоставлении земельных участков, заключение договоров аренды, договоров купли-продажи |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 01.10.13 | 31.12.13 | Поступило и рассмотрено 91 заявление о предоставлении земельных участков в аренду. Подготовлено 18 приказов о предоставлении в аренду земельного участка. Заключено 14 договоров аренды земельного участка, 25 соглашений о расторжении ранее заключенных договоров аренды, 4 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков. Поступило и рассмотрено 78 заявлений о предоставлении земельных участков в собственность. Подготовлено 67 приказов о предоставлении земельного участка в собственность. Заключено 63 договора купли-продажи земельного участка |
|  |  | 2.1.2. Проведение земельно - кадастровых работ для ГКУ в отношении земельных участков, в том числе по установлению полос отвода и придорожных полос региональных автомобильных дорог в рамках ГП ПО «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2.1 Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков , сформированных в счет невостребованных земельных долей, на которые признано право собственности области | 6334 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | Подготовлена документация для размещения на сайте zakupki.gov.ru государственного заказа на выполнение кадастровых работ по формированию 10 земельных участков в Новосокольническом районе со способом размещения заказа - открытый аукцион в электронной форме. |
|  |  |  | 2.1.2.2 Организация проведения кадастровых работ, постановка на кадастровый учет земельных участков на территории г. Пскова | 100 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | Необходимость в осуществлении данных работ отсутствовала |
|  |  |  | 2.1.2.3. Организация проведения кадастровых работ по установлению полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации «развитие транспортной системы» ГП ПО «Развитие транспортной системы» | 20000 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | Проведен мониторинг ценовой информации на выполнение кадастровых работ по установлению полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования регионального значения: установление полосы отвода на 14 автомобильных дорог, установление придорожной полосы на 3 автомобильных дороги. |
|  |  | 2.1.3. Осуществление полномочий, возложенных федеральным законодательством в сфере перевода из одной категории в другую в соответствии с Земельным кодексом РФ, федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3.1 Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц, организация и проведение заседаний МВК по управлению земельными ресурсами, принятие решений о переводе, принятие мотивированного решения об отказе в переводе |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Рассмотрено 10 заявлений граждан и юридических лиц о переводе земельных участков из одной категории в другую. Организовано и проведено под председательством заместителя Губернатора области С.Г.Перникова 1 заседание МВК по управлению земельными ресурсами (05.03.2014) Принято 3 решения о переводе и 1 мотивированное решение об отказе в переводе земельных участков из одной категории в другую. |
|  |  | 2.1.4.Предоставление земельных участков в ходе реализации комплекса мер по стимулированию рождаемости в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 (раздел V п. 2, п.п 3 Плана мероприятий , утвержденного распоряжением Администрации Псковской области от 29.10.2012 № 235-р, к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4.1. Осуществление мероприятий, направленных на формирование земельных участков, предоставляемых однократно бесплатно в собственность граждан имеющих трех и более детей, осуществление в отношении таких участков государственного кадастрового учета в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации» ГП ПО «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | 5938 | 09.01.14 | В течение квартала | 875 | 09.01.14 | 31.03.14 | Осуществлены кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:60:18:0060601:257 площадью 119,9 га, расположенного в Псковском районе, СП «Завеличенская волость», ГП Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, (раздел на 408 земельных участков) и обеспечена постановка на кадастровый учет образованных земельных участков. Осуществлены кадастровые работы в отношении 13 земельных участков, расположенных на территории города Пскова. |
|  |  |  | 2.1.4.2. Получение от ресурсоснабжающих организаций технических условий и информации о плате за подключение к сетям ИТО; |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Получены технические условия и информация о плате за подключение к сетям ИТО в отношении 34 земельных участков |
|  |  |  | 2.1.4.3. Обеспечение подготовки и внесение на рассмотрение Администрации области проектов распоряжений об однократном бесплатном предоставлении земельных участков |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Подготовлено и внесено на рассмотрение в Администрацию Псковской области 16 проектов распоряжений Администрации Псковской области об однократном бесплатном предоставлении земельных участков. Издано 14 распоряжений. |
|  |  |  | 2.1.4.4. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан в рамках реализации плана мероприятий раздела V п. 2, п.п 3 к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600 |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Поступило и рассмотрено 58 заявлений о предоставлении земельных участков в аренду. Издано 1 распоряжение Администрации Псковской области об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 6 распоряжений о предоставлении земельного участка в аренду. Заключено 6 договоров аренды земельного участка. |
|  | Задача 2.2.Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий по распоряжению землями на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Анализ поступивших документов на соответствие нормам законодательства, принятие ненормативных актов, заключение договоров в отношении земельных участков областной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1.1 Предоставление земельных участков на территории Псковской области под объектами недвижимости областной собственности в постоянное (бессрочное) пользование государственным учреждениям, в аренду государственным предприятиям |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 3 земельных участка, в аренду - 11 земельных участков. |
|  |  |  | 2.1.1.2.Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности области, в аренду, собственность |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | - Предоставлено в аренду сроком на 49 лет 3 земельных участка общей площадью 26,7 га. из земель сельскохозяйственного назначения для целей сельскохозяйственного производства - в Печорском районе, северо-восточнее - д. Брод. - Рассмотрено заявление от крестьянского (фермерского) хозяйства о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 2 га в Псковском районе для сельскохозяйственного производства, в газете «Псковская правда» (размещено извещение о возможном предоставлении). |
|  |  | 2.2.2. Размещение информации о свободных земельных участках и предстоящем предоставлении участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2.1. Размещение информации на официальном сайте комитета, официальном сайте Администрации Псковской области в официальном печатном - газете «Псковская правда» , на официальном сайте Губернатора области www.turcyak.ru |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Опубликована информация в отношении 70 земельных участков, подготовлено и размещены на официальном сайте Губернатора области www.turcyak.ru ответы на 6 вопросов граждан |
|  |  | 2.2.3. Разграничение государственной собственности на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3.1.Организация кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости областной собственности, учтенных в казне | 240 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | Собрана информация для обосновании начальной (максимальной) цены контрактов. Подготовлено техническое задание для аукциона в электронной форме для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение кадастровых работ по межеванию для постановки на кадастровый учет 6 земельных участков. Подготовлено техническое задание для аукциона в электронной форме для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение кадастровых работ по уточнению границ 2 земельных участков. |
|  |  |  | 2.2.3.2. Обеспечение регистрации прав собственности области на земельные участки |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | В собственность области зарегистрированы земельные участки, сформированные в счет невостребованных земельных долей: - 16 земельных участков в Бежаницком районе общей площадью 796,8916 га; - 5 земельных участков в Псковском районе общей площадью 1958,7471 га. Произведена регистрация права собственности области на 64 земельных участка под зданиями и сооружениями. |
|  |  | 2.2.4. Реализация права преимущественной покупки Псковской области земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4.1. Формирование реестра земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения собственники которых заявили о намерении произвести их отчуждение; согласование намерения области воспользоваться преимущественным правом на приобретение земельных участков; подготовка документов на приобретение земельных участков, заключение договоров купли-продажи | 3100 | 09.01.14 | В течение квартала | 0 | 09.01.14 | 31.03.14 | Внесены в реестр сведения о поступивших в течение квартала 96 извещениях об отчуждении 109 земельных участков. Подготовлен проект распоряжения Администрации Псковской области о покупке 3 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в Палкинском районе. |
|  |  | Задача 2.3. Актуализация кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Проведение государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1.1 Организация поведения кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории области | 2500 | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Подготовлена документация для размещения на сайте zakupki.gov.ru государственного заказа на выполнение работ по определению кадастровой стоимости земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участков, расположенных в границах садоводческих, огороднических и дачных объединений) со способом размещения заказа - открытый аукцион в электронной форм. |
| Цель 3. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1.Реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Псковской области» ГП ПО « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», обеспечение конкурсного замещения вакантных должностей в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1.1. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Отсутствовали основания для проведения заседаний |
|  |  |  | 3.1.1.2. Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих комитета |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Графиком не предусматривалось |
|  |  |  | 3.1.1.3. Проведение конкурсного замещения вакантных должностей в соответствии с законодательством |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Отсутствовала необходимость |
|  |  | 3.1.2. Реализация норм и мер ответственности, предусмотренных Законом Псковской области от 17.07.2008 № 784-ОЗ «О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Исполнение процедур, установленных административными регламентами по предоставлению государственных услуг (функций) |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Жалобы не поступали. |
|  |  | 3.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы разработанных нормативных правовых актов комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3.1.Проведение правовых экспертиз проектов распоряжений и постановлений Администрации области, постановлений Псковского областного Собрания депутатов, законов Псковской области, приказов комитета, разрабатываемых сотрудниками комитета |  | 09.01.14 | В течение квартала |  | 09.01.14 | 31.03.14 | Обеспечено, коррупциогенных факторов не выявлено |

Первый заместитель председателя

Государственного комитета Псковской области

по имущественным отношениям														Л.Е.Иванова

70-05-80