УТВЕРЖДАЮ

Председатель Государственного  комитета

Псковской области по имущественным отношениям

________________Л.В.Гребнева

«____»_______________2013

КВАРТАЛЬНЫЙ  ПЛАН

реализации мероприятий Плана действий на 2013 год

Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям

3  квартал

| Цель | Задача |  |  | Меропри- ятия |  | Основные этапы реализации мероприятия |  |  |  | Плановый объем финанси- рования, предусмот- ренный на год (тыс. рублей) |  |  | Плановый срок исполнения |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата начала (дд.мм.гг) |  |  |  | дата окончания (дд.мм.гг) |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.Эффективное управление государственным имуществом области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Оптимизация использования государственного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Подготовка объектов к приватизации до заключения договора купли-продажи и регистрации перехода права собственности; повышение эффективности приватизации в соответствии с мероприятиями Плана работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.1. .Подготовка технической документации и регистрация права собственности области на объекты недвижимого имущества, включенные в план приватизации на 2013 год |  |  | 550 |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Беляева М.В. консультант |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.2 Организация работы по независимой оценке объектов приватизации и подготовка госпредприятий к акционированию |  |  | 800 |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Беляева М.В. консультант |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.3. Проведение работы по рекламированию объектов, включенных в план приватизации на 2013 год |  |  | 700 |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Иванова С.А. зам. начальника отдела |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.4. Подготовка и согласование проектов распоряжений Администрации области об условиях приватизации (по каждому объекту в отдельности) |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Иванова С.А. зам. начальника отдела |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.5. Подготовка аукционной документации по приватизации объектов имущества области |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Иванова С.А. зам. начальника отдела Беляева М.В. консультант |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.6. Оформление договоров купли-продажи приватизированного имущества (по результатам проведенных аукционов) |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Иванова С.А. зам. начальника отдела |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.7. Предоставление информации по объектам, включенным в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области в соответствии с Административным регламентом государственной услуги |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Иванова С.А. зам. начальника отдела |
|  |  |  |  | 1.1.2. Учет имущества в Реестре имущества, находящегося в собственности области; оформление вещных прав;, разграничение имущества по уровням власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.1. Анализ достоверности и полноты внесения в программно-имущественный комплекс SAUMI представленных юридическими лицами обновленных сведений в Реестр имущества, находящегося в собственности области (далее - Реестр), по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  | В течение квартала |  |  | Н.В.Куликова консультант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.2. Внесение представленных юридическими лицами обновленных сведений в Реестр имущества, находящегося в собственности области, по состоянию на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  | В течение квартала |  |  | Н.В.Куликова консультант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.3.Проведение процедуры учета имущества 100% обратившихся юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  | В течение квартала |  |  | Н.В.Куликова консультант |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3.Осуществление проверок эффективности использования государственного имущества Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1. Проверка использования имущества ГП ПО «Автоколонна № 1452 города Острова»» |  |  |  |  |  |  | 03.07.2013 |  |  |  | 31.07.2013 |  |  |  | Е.Н.Александрова консультант |  |  |
|  | Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Приобретение необходимой специальной техники, средств связи и другого имущества для выполнения программных мероприятий по повышению безопасности на дорогах, противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.1.1.Подготовка документов для заключения государственных контрактов по приобретению автомобиля, специальной техники и средств связи: технических заданий, проектов государственных контрактов, обоснований начальной (максимальной) цены контракта, заключений гос. контрактов в электронном виде в рамках ОДЦП «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 годы» |  |  |  | 1100 |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Беляева М.В. Консультант отдела |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Приобретение жилых помещений во исполнение Порядка обеспечения граждан жилыми помещениями, утвержденного постановлением Администрации области от 21.10.2011 № 418 в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ, в целях выполнения принятых социальных обязательств по обеспечению жильем военнослужащих в соответствии с мероприятиями Плана работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2.1.Приобретение жилых помещений для военнослужащих и передача их в собственность граждан |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | С.А.Иванова |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3.Приобретение в собственность области и предоставление врачам — специалистам жилых помещений по договору найма служебного жилого помещения в целях решения жилищных вопросов в соответствии с мероприятиями Плана работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.3.1. Приобретение жилых помещений в собственность области и подготовка приказов о закреплении имущества в собственность области в рамках ОДЦП «О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников учреждений системы здравоохранения области на 2011-2013 годы» (р.п.Бежаницы) |  |  |  | 15700 |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Иванова С.А. Зам. начальника отдела |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.3.2.Подготовка документации для предоставления врачам-специалистам жилых помещений по договору найма служебного помещения |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Иванова С.А. Зам. начальника, Беляева М.В. Консультант отдела |  |  |
| Цель 2. Эффективное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий по распоряжению землями на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Анализ поступивших документов на соответствие нормам законодательства, разработка нормативных актов по предоставлению прав на земельные участки, заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.1.1.Анализ соответствия документов, представленных заявителями, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной исполнительной власти, предприятиями и организациями, действующим нормам законодательства |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Умникова Е.В. Начальник отдела |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.1.2. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в г. Пскове в аренду для целей не связанных со строительством, оформление распорядительных актов о предоставлении и договоров аренды |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Бутенко Д.Е., главный специалист, Васильева С.В. – консультант, Исмайлова К.А. ведущий специалист |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.1.3. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в аренду для строительства, подготовка и согласование проекта распоряжения Администрации Псковской области о проведении аукциона, подготовка аукционов по продаже права аренды земельных участков, оформление договоров аренды |  |  |  | 700 |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Иванов В.Ю. консультант |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Проведение земельно - кадастровых работ для ГКУ в отношении земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.1 Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков , сформированных в счет невостребованных земельных долей, на которые признано право собственности области |  |  |  | 2800 |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Степанов С.И .начальник отдела Затешилова Н.Г., консультант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.1.3 Организация проведения кадастровых работ, постановка на кадастровый учет земельных участков на территории г. Пскова |  |  |  | 1100 |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Никандрова М.Ю., консультант |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.3. Осуществление полномочий, возложенных федеральным законодательством в сфере перевода из одной категории в другую в соответствии с Земельным кодексом РФ, федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3.1 Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц, организация и проведение заседаний МВК по управлению земельными ресурсами, принятие решений о переводе, принятие мотивированного решения об отказе в переводе |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | С.И.Степанов, начальник отдела В.А.Мурадова, зам. начальника отдела |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.4. Проведение инвентаризации земельных участков государственных предприятий и учреждений с целью выявления неиспользуемых или не эффективно используемых с целью вовлечения в оборот в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 (раздел V п.5 п.п. 2 Плана мероприятий , утвержденного распоряжением Администрации Псковской области от 29.10.2012 № 235-р, к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.4.1. Проведение ревизии эффективности использования земельных участков государственными предприятиями Псковской области согласно утвержденному графику проведения ревизии |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Л.О.Солодовникова зам.нач. отдела Н.В.Морозова консультант И.С.Горенская консультант |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.5.Предоставление земельных участков в ходе реализации комплекса мер по стимулированию рождаемости в соответствии с Планом работы Администрации Псковской области по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 , в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 (раздел V п. 2, п.п 3 Плана мероприятий , утвержденного распоряжением Администрации Псковской области от 29.10.2012 № 235-р, к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.5.1. Осуществление мероприятий, направленных на формирование земельных участков, предоставляемых однократно бесплатно в собственность граждан имеющих трех и более детей, осуществление в отношении таких участков государственного кадастрового учета в рамках ОДЦП «Демографическая политика Псковской области на 2011-2015 годы» |  |  |  | 9581. |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Никандрова М.Г.-консультант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.5.2. Получение от ресурсоснабжающих организаций технических условий и информации о плате за подключение к сетям ИТО; |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Никандрова М.Г.-консультант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.5.3. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о возможности использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства; |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Никандрова М.Г.-консультант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.5.4. Обеспечение подготовки и внесение на рассмотрение Администрации области проекта распоряжения об однократном бесплатном предоставлении земельных участков |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Никандрова М.Г.-консультант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.5.5. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан в рамках реализации плана мероприятий раздела V п. 2, п.п 3 к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600 |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Никандрова М.Г.-консультант |  |  |
|  | Задача 2.2.Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий по распоряжению землями на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Анализ поступивших документов на соответствие нормам законодательства, принятие ненормативных актов, заключение договоров в отношении земельных участков под существующими объектами недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.1.1.Предоставление земельных участков на территории г. Пскова собственникам объектов недвижимого имущества в собственность, в аренду |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  |  |  | Васильева С.В., консультант, Юшина З.Н., консультант Колтун О.С. главный специалист |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.1.2 Предоставление земельных участков под объектами недвижимости областной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование государственным учреждениям, в аренду государственным предприятиям на территории Псковской области |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  |  |  | И.С.Горенская консультант Н.В.Морозова консультант Л.О.Солодовникова зам.начальника отдела |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.1.3.Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности области, в аренду |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  |  |  | С.И.Степанов, начальник отдела В.А.Мурадова, зам. начальника отдела |  |
|  |  | 2.2.2 Размещение информации о свободных земельных участках и предстоящем предоставлении участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.2.1. Размещение информации на официальном сайте комитета, официальном сайте Администрации Псковской области в официальном печатном — газете «Псковская правда» , на официальном сайте Губернатора области www.turcyak.ru |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  |  |  | В.А.Мурадова зам. начальника отдела Иванов В.Ю. консультант Васильева С.В.. главный специалист Бутенко Д.Е. ведущий специалист, Колтун О.С главный специалист, Никандрова М.Г. консультант |  |
|  |  |  |  | 2.2.3. Разграничение государственной собственности на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.3.1.Ревизия действующих прав государственных предприятий и учреждений на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в их хозяйственном ведении, оперативном управлении |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | И.С.Горенская консультант Н.В.Морозова консультант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.3.2.Организация кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости областной собственности, учтенных в казне |  |  |  | 300 |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Н.В.Морозова консультант И.С.Горенская консультант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.3.3. Обеспечение регистрации прав собственности области на земельные участки |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Л.О.Солодовникова консультант С.В.Костюк гл. специалист |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.4. Реализация права преимущественной покупки Псковской области земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.4.1. Формирование реестра земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения собственники которых заявили о намерении произвести их отчуждение; согласование намерения области воспользоваться преимущественным правом на приобретение земельных участков; подготовка документов на приобретение земельных участков |  |  |  | 3100 |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Затешилова Н.Г. консультант |  |  |
|  | Задача 2.3. Актуализация кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.1. Проведение государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.1.1.Организация размещения государственного заказа на проведение кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории области |  |  |  | 7000 |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Степанов С.И .начальник отдела Затешилова Н.Г., консультант |  |  |
| Цель 3. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1.Реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3.1.1.Реализация мероприятий ОДЦП «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013 — 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 3.1.1.1. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Васильева Г.Н. Зам. начальника отдела |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 3.1.1.2. Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих комитета |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Васильева Г.Н. Зам. начальника отдела |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 3.1.1.3. Проведение конкурсного замещения вакантных должностей в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Васильева Г.Н. Зам. начальника отдела |  |  |
|  |  |  |  | - 3.2.Реализация норм и мер ответственности, предусмотренных Законом Псковской области от 17.07.2008 № 784-ОЗ «О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1. Исполнение процедур, установленных административными регламентами по предоставлению государственных услуг (функций) |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  |  | В течение квартала |  |  |  | Начальники отделов Умникова Е.В. Серебренникова Н.А. Степанов С.И. Гусакова Ф.А. Умникова К.А. |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы разработанных нормативных правовых актов комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.1.3.1.Проведенных правовых экспертиз проектов распоряжений и постановлений Администрации области, постановлений Псковского областного Собрания депутатов, законов Псковской области, приказов комитета, разрабатываемых сотрудниками комитета |  |  |  |  |  |  | 01.07.2013 |  |  | В течение квартала |  |  | Кулик ЕН.В. нчальник юридического отдела Секушин А.А. зм. начальника отдела Захарова В.И. кнсультант Изюмова Д.А. консультант Костыгова К.С. гл. специалист |  |  |  |

Первый заместитель председателя Государственного

комитета Псковской области по имущественным отношениям— 								 	Л.Е.Иванова

70-05-95